|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | C:\Users\Lenovo-tc\Documents\ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. ลย_files\garuda.jpg ประกาศ อบต.ลำไทรโยง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 12 เดือน \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ลำไทรโยง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ลำไทรโยง ดังนี้ | | **ก. วิสัยทัศน์** ของอบต.ลำไทรโยง     "เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดีมีภูมิทัศน์สวยงาม" | | **ข. พันธกิจ** ของอบต.ลำไทรโยง     1. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชน 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมสันติสุขอย่างยั้งยืน 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด | | **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.ลำไทรโยงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น     ด้านการเมืองการบริหาร     ด้านการเมืองการบริหาร     ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | | **ง. การวางแผน**     อบต.ลำไทรโยง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป     อบต.ลำไทรโยง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | | | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | 70 | 29,480,000.00 | 70 | 29,450,000.00 | 70 | 24,519,300.00 | 70 | 25,814,700.00 | 71 | 25,874,100.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 42 | 3,922,000.00 | 42 | 4,237,000.00 | 43 | 3,688,310.00 | 43 | 2,988,733.00 | 43 | 3,677,145.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 15 | 1,710,000.00 | 15 | 1,710,000.00 | 15 | 1,543,000.00 | 15 | 1,509,300.00 | 15 | 1,570,730.00 | | ด้านการเมืองการบริหาร | 7 | 990,000.00 | 7 | 990,000.00 | 7 | 441,000.00 | 7 | 923,000.00 | 7 | 623,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | 17 | 2,080,000.00 | 17 | 2,080,000.00 | 17 | 1,378,778.00 | 17 | 2,500,000.00 | 17 | 1,920,000.00 | | **รวม** | **151** | **38,182,000.00** | **151** | **38,467,000.00** | **152** | **31,570,388.00** | **152** | **33,735,733.00** | **153** | **33,664,975.00** | | | **จ. การจัดทำงบประมาณ** ผู้บริหารอบต.ลำไทรโยง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 5,575,175 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** | | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | 20 | 3,774,300.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 16 | 660,145.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 5 | 500,730.00 | | ด้านการเมืองการบริหาร | 3 | 30,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | 7 | 610,000.00 | | **รวม** | **51** | **5,575,175.00** | | | รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลำไทรโยง มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** | | 1. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 | 263,300.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสันจร | ยาว 120 เมตร กว้าง 4.00 ม. หนา.0.15 ม. วางท่อระบายนำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. | | 2. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต บ้านโคกแร่หมู่ที่ 2 | 259,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัณจรไป-มา | ยาว 120 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง | | 3. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 245,200.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา | กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 2ข้างกว้าง 0.50 เมตร | | 4. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านลุงไผ่ หมู่ที่ 3 | 198,500.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา | กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.ทั้ง 2 ข้าง | | 5. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 | 201,400.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา | กว้าง 4 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 0.10 ม. วางท่อระบายนำ้ขนาด 30x100x10ท่อน | | 6. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 | 259,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เำพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา | กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.ทั้ง 2 ข้าง | | 7. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือใหญ่ หมู่ที่ 7 | 256,100.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา | ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง | | 8. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหว่าน หมู่ที่ 10 | 260,200.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา | กว้าง 4 ม. ยาว120 ม.หนา 0.15 ม.ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. | | 9. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมูที่ 8 | 257,100.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา | กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.ทั้ง 2 ข้างวางท่อนำลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. 1 แห่ง จำนวน 7 ท่อน | | 10. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่โคก หมู่ที่ 9 | 289,200.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา | กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง 2ข้างๆละ 0.50 ม. | | 11. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำมาศพัฒนา หมู่ที่ 11 | 257,100.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไป-มา | กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้ง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.วางท่อนำลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. 1 แห่ง จำนวน 7 ท่อน | | 12. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลอย หมู่ที่ 12 | 261,300.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจร | กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. | | 13. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทร หมู่ที่ 13 | 285,400.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจร | กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. | | 14. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่ 14 | 291,500.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจร | กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม..ไหล่ทางลงหินคลุก 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. | | 15. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการฝึกทบทวนและทดแทน อปพร. | 40,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | ตามโครงการของ อบต. | | 16. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ | ตามโครงการของ อบต.ลำไทรโยง | | 17. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | ชุมชนตำบลลำไทรโยง | | 18. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุร้าย | ชุมชนปลอดภัย | | 19. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 40,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | บริการประชาชน | ประชาชน | | 20. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 40,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรและภัยพิบัติต่าง | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 21. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล | 20,000.00 | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ | ตามโครงการของ อบต.ลำไทรโยง | | 22. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 30,000.00 | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ | เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก | ประชาชนในตำบลลำไทรโยง | | 23. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 0.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกและมีทักษะการนำเสนอ | เด็กเล็ก อบต.ลำไทรโยง | | 24. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่ | 125,800.00 | สำนัก/กองสวัสดิการสังคม | จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง | ทั้งตำบล | | 25. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสรีมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบลำไทรโยง | 50,000.00 | สำนัก/กองพัสดุและทรัพย์สิน | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความพอเพียงเลี้ยงตนเองได้ | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 26. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ | 80,000.00 | สำนัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, สำนักนโยบายและแผน, กองวิชาการและแผนงาน | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายอารมย์และฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 27. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 70,000.00 | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลมีสุขภาพจิตที่ดี | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 28. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 50,000.00 | สำนัก/กองสวัสดิการสังคม | สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 29. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพตำบลลำไทรโยง | 25,000.00 | สำนัก/กองสวัสดิการสังคม | เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพเกษตรกร | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 30. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 83,620.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนรู้จักบริหารจัดการ | หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14 | | 31. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด | 0.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 32. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ลำไทรโยง | 35,725.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้เพิ่มทักษะด้านการกีฬา | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 33. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำไทรโยง | 60,000.00 | สำนัก/กองสวัสดิการสังคม | เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 34. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออบรมและให้ความรู้ด้านยาเสพติด | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 35. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และนักเรียน | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 36. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้ในชุมชน | 0.00 | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ | เพื่อให้มีแหล่งเก็บกักนำ้ในชุมชน | ประชาชนในตำบล | | 37. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 70,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก และรู้หน้าที่ของตน | สร้างพัฒนาการให้แก่เด็กได้แสดงออก | | 38. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา | 20,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อส่งเสริมวันสำคัญประเพณีทางพุทธศาสนา | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 39. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการสืบสานประเพณีและวัฒธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | รวบรวม ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์งานประเพณี | | 40. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย | 10,000.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อรักษาและสืบทอดวันสำคัญของชาติ | มีการจัดกิจกรรม | | 41. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่ | 380,730.00 | สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้บริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่ | ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนโคกแร่ | | 42. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการอบรมธนาคารนำใต้ดิน | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อผลิตนำอุปโภค-บริโภคในตำบล | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนำมากขึ้น | | 43. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | ดครงการปลูกพืชตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่ อบต.ลำไทรโยง | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 44. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานและลูกจ้าง | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน | ตามโครงการของ อบต. | | 45. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 420,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เขตเลือกตั้งในตำบล | | 46. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาธิปไตย | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีความรูด้านกฏหมาย และประชาธิปไตย | ครอบคลุมทั้งตำบล | | 47. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง | 30,000.00 | สำนัก/กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองการแพทย์ | เพื่อกำจัดขยะในชุมชน | ชุมชนในตำบล | | 48. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งนำ้ธรรมชาติ | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้แหล่งสะอาด | แหล่งนำ้ในชุมชน | | 49. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการค่าดำเนินการเกี่ยวกับกฏหมาย | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฏหมาย | ตามโครงการของ อบต. | | 50. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการปลูกปลูกป่าชุมชน อนุรักษ์ป่าชุมชนดอนโจร-โคกแร่ | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มปริมาณป่าให้อุดมสมบูรณ์ | ป่าชุมชนดอนโจร - ป่าชุมชนโคกแร่ | | 51. | ด้านการเมืองการบริหาร | โครงการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินในการรังวัดที่ดินในเขต อบต.ลำไทรโยง | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | ป้องกันอาคารสถานที่ | พื้นที่ อบต.ลำไทรโยง | | | **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**      อบต.ลำไทรโยง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 10 โครงการ จำนวนเงิน 2,437,330 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 1,023,133 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | 7 | 1,438,080.00 | 3 | 391,680.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 1 | 125,800.00 | 1 | 125,800.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 1 | 101,010.00 | 1 | 101,010.00 | | ด้านการเมืองการบริหาร |  |  |  |  | | ด้านการเมืองการบริหาร |  |  |  |  | | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | 1 | 404,642.58 | 1 | 404,642.58 | | **รวม** | **10** | **2,069,532.58** | **6** | **1,023,132.58** |       รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลำไทรโยง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | | 1. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่1 | 263,300.00 | 254,500.00 | 0.00 | 8,800.00 | | 2. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแร่ หมู่ที่2 | 259,000.00 | 252,900.00 | 0.00 | 6,100.00 | | 3. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านลุงไผ่ หมู่ที่ 3 | 198,500.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 12,500.00 | | 4. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองนา หมู่ที่ 4 | 201,400.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 3,400.00 | | 5. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำมาศพัฒนา หมู่ที่ 11 | 257,100.00 | 250,000.00 | 0.00 | 7,100.00 | | 6. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคชัย หมู่ที่14 | 291,500.00 | 289,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 7. | ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 40,000.00 | 7,680.00 | 7,680.00 | 32,320.00 | | 8. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่ | 125,800.00 | 125,800.00 | 125,800.00 | 0.00 | | 9. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่ | 380,730.00 | 101,010.00 | 101,010.00 | 279,720.00 | | 10. | ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 420,000.00 | 404,642.58 | 404,642.58 | 15,357.42 | | | **รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 อบต.ลำไทรโยง นางรอง จ.บุรีรัมย์**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | | | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | | 1.ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมือน่าอยู่ | 71 | 25,874,100.00 | 20 | 3,774,300.00 | 7 | 1,438,080.00 | 3 | 391,680.00 | | 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 43 | 3,677,145.00 | 16 | 660,145.00 | 1 | 125,800.00 | 1 | 125,800.00 | | 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 15 | 1,570,730.00 | 5 | 500,730.00 | 1 | 101,010.00 | 1 | 101,010.00 | | 4.ด้านการเมืองการบริหาร | 7 | 623,000.00 | 3 | 30,000.00 |  |  |  |  | | 5.ด้านการเมืองการบริหาร | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | | 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร | 17 | 1,920,000.00 | 7 | 610,000.00 | 1 | 404,642.58 | 1 | 404,642.58 | | **รวม** | **153** | **33,664,975.00** | **51** | **5,575,175.00** | **10** | **2,069,532.58** | **6** | **1,023,132.58** | | | **ช. ผลการดำเนินงาน**      อบต.ลำไทรโยง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ ***อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ*** | | **ปัญหา อุปสรรค**  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ประสพปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด 2019 ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดบุรีรัมย์ มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเลี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น แอละโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฏหมายและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความเหมาะสม  **ข้อเสนอแนะ**  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นอย่างประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส  ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ สามารถให่ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง โดนตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง หรือใช้อมูลผ่านเว็ปไซส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง หรือติดต่อข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 152 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  **ซ. คณะกรรมการ**    **1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** | | ไม่พบข้อมูล | | | | |      **2. คณะกรรมการ ติดตามแผน**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** | | ไม่พบข้อมูล | | | | |      **3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** | | ไม่พบข้อมูล | | | | | | | ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ลำไทรโยงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                               ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2564  ลมัย ธรรมสูตร  นายลมัย ธรรมสูตร                                                                นายก อบต.ลำไทรโยง | |
|  |